附件1

中国（河北）自贸试验区正定片区

发展提升方案

为贯彻落实习近平总书记就深入推进自由贸易试验区建设作出的重要指示精神和党的二十届三中全会关于“实施自由贸易试验区提升战略”决策部署，落实市委、市政府主要领导批示要求，加快补短板、强弱项，以更大力度、更实措施推进自贸试验区正定片区高水平开放高质量发展，制定本方案。

一、工作目标

- 本着“争先进位”原则，对标省自贸办印发的《中国（河北）自由贸易试验区建设考核评估办法》，锚定外资、外贸两项重点工作，突出重点领域制度创新和现代产业加快发展，以六大平台为保障，做大做强四大主导产业，促进正定片区提升发展，在全省自贸试验区考评中保B争A。

- ——2024年，实际使用外资结构进一步优化，高技术产业利用外资占比力争达到60%以上，新注册外资企业10家以上；外贸进出口业务全面转型，进出口总额力争完成100亿元；争取新增市场主体1500家；完成2项国家级制度创新成果申报。

- ——2025年，实际使用外资2000万美元以上，新注册外资企业10家以上；外贸进出口总额力争完成120亿元，同比增速高于全市平均增速5个百分点以上，新增有进出口实绩企业20家以上；新增市场主体1500家以上；力争完成1项国家级、6项以上省级制度创新成果。

二、做强四大产业，实现提升突破

紧盯片区短板弱项，围绕发展外向型经济、培育高技术产业等重点领域，加大招商引资力度，提升产业扶持强度，做大做强四大主导产业。以产业高质量发展，促进片区高水平开放。

- （一）大力发展数字经济产业。重点发展北斗应用、新型智能硬件、人工智能与软件信息服务、工业互联网、数字内容与媒体、信息基础设施建设等产业。到2025年，数字经济初具规模，年营业收入达到30亿元。（正定片区管委会、市工信局、市数据局、市投促局按职责分工负责；完成时限：2025年12月。涉及正定片区管委会的任务事项，由正定片区管委会、正定新城管委会、正定高新区管委会、正定县政府按职责共同落实，下同。）

- 1.以未来信息产业园为支撑，打造北斗产业生态。加快推进正定未来信息产业园建设，重点发展北斗时空服务、商用遥感卫星、高端装备制造三个领域细分产业，建设北斗产业发展生态。同时加快综合产业基地、均和云谷等园区招商进程。

- 2.加快完善数字基础设施，建设新型数据中心和安全平台。支持常山北明、讯网科技等重点项目建设，优化与京津冀区域大型数据中心的网络连接，满足跨地域数据资源调度和互访需求。推进5G网络建设，确保重点应用区域和场景实现连片优质覆盖。

3.发挥“数博会”赋能作用，打造特色数字内容产业。围绕“数博会”，加强数字孪生、云转播、多场景一脸通行等智能技术的体验布局。探索“平台/场景+内容”等新模式新业态，推进工业设计、数字创意、VR/AR产品等数字消费产业发展。

（二）推动生物医药产业开放发展。重点发展生物化学药、生物制造、医用材料、基因细胞、医药贸易等细分产业。到2025年，年营业收入达到45亿元。（正定片区管委会、市发改委、市工信局、市市场监管局、市卫健委、市投促局、石家庄机场海关、正定海关按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

- 1.依托龙头企业构建优势产业链

——优化高端生物化学药产业链。依托常山生化药业、常山凯库得等龙头企业在肝素、透明质酸等领域的独特优势，支持片区内企业针对心脑血管、糖尿病等重点病症，开发新型原研、仿创生物化学药物品种。

——发展生物制造产业。依托一然生物，积极推动乳酸菌等益生菌保健品的研发和制造，打造益生菌保健品产业链，大力发展生物制造产业。

——构建医用材料产业链。发挥橡一科技等龙头企业在医药包装材料行业的发展优势，积极向PET药用塑料瓶、PTP铝箔、高品质PVC硬片等医药包装材料延伸，提升在全球市场占有率，建设全国医药包装材料生产研发基地。

2.支持基因细胞产业开放发展。支持片区内企业开展生物制药CDMO新药研发生产、基因检测诊断、基因编辑及细胞存储、制备、检测等业务，争取国家及省卫健、省药监部门政策支持，助推企业健康持续发展。

- 3.推进医药贸易跨越式发展。依托药品进口口岸，积极争取海关、药监等国家及省直部门支持，推进破解保税进口药品通关障碍工作，保障港通物流、华源润泽等综保区生物医药生产、流通企业正常经营；积极推进与国内外知名医药流通企业对接合作，力争实现医药贸易跨越式发展。

（三）推动航空及高端装备制造产业聚集发展。航空重点发展航空维修、航材研发生产等细分产业；高端装备制造重点发展高端智能装备零部件、节能环保装备、智能制造装备等细分产业。到2025年，年营业收入达到5亿元。（正定片区管委会、市发改委、市工信局、市投促局、石家庄机场海关、正定海关按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

- 1.以航空维修为突破，推进航空产业聚集发展

——推进石家庄正定国际机场与综保区“区港一体化”建设。推动省发改委、石家庄海关协调海关总署等国家部委赋予综保区与空港叠加区域口岸功能，推进机场飞行区至综保区联络道建设，为航空产业聚集发展奠定基础。

——推进航空制造业与航空维修服务联动发展。力促飞机保税维修项目尽早落地开工；积极引入飞机关键零部件、机载设备等航材研发制造企业，打造航空装备零部件供应基地。

- 2.依托龙头企业构建高端装备优势产业集群

——建设高端装备零部件研发和生产基地。依托盛华集团、北摩高科等龙头企业的生产能力，重点招引零部件大型供应企业，培育本地装备制造上下游产业群。

——建设节能环保设备产业集群。依托正中科技、波特无机膜等企业在细分领域的技术优势，培育一批技术引领型、市场主导型的“链主”企业；招引相关成套设备及零部件生产企业。

——建设工程机械智能制造产业链。依托河北新大地等龙头企业，重点发展建筑、交通等工程机械智能制造产业链。

（四）推进现代商贸物流业开放发展。聚焦开放能级提升，以畅通国际物流通道、打造国际贸易服务生态圈为抓手，重点发展国际物流、大宗商品国际贸易和跨境电商产业。2025年，商贸物流企业营业收入达10亿元，进出口额达到120亿元。（正定片区管委会、市商务局、市发改委、市工信局、市投促局，高邑县政府、石家庄机场海关、正定海关按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

- 1.加快综合物流枢纽建设。

——加快航空物流枢纽建设。实现机场口岸与综保区功能叠加，利用机场国际航空货运优势，以综保区为集散地，发展以空公、公铁联运为重点的多式联运模式；与北京、天津、上海、成都、武汉等国内枢纽机场展开“空空转关”“公空联运”“铁空联运”业务，畅通国内国际物流通道。

- ——加快石家庄陆港型国家物流枢纽建设。依托综保区与国际陆港联动发展的协同优势，叠加综保区政策优势和国际陆港铁路资源优势，提升综保区国际货运集货能力，支持区港联动国际班列运营，加快建设石家庄陆港型国家物流枢纽。

- 2.创新发展跨境电商产业。

- ——积极招引跨境电商企业。引入知名跨境电商平台企业和国际物流企业，争取在综保区设立区域性中心仓、配送仓。

- ——加快建设跨境电商外贸服务生态圈。依托盘古跨境电商产业园、维顺跨境电商孵化基地，加快顺丰河北数智供应链产业基地项目建设进度，大力引进财税审计、外综服、国际物流、供应链金融等专业服务机构，探索建设跨境电商服务平台，进一步完善外贸服务生态，吸引外贸企业聚集发展。

——提升石家庄国际邮件互换局（兼交换站）功能。推进互换局扩大邮件、快件及跨境电商业务规模，力争2024年进出境国际邮件达到100万件，2025年达到110万件。

3.推进跨境贸易数字化平台建设。推动数贸平台、国联股份数字经济总部、裘皮交易平台、北方油脂交易中心、吉牛成品油平台等重点在谈项目加快落地，对接美国好事多集团、阿拉伯国际会展联盟等国际性商务组织，开展国际集采业务，带动河北特色产业进出口。

三、建设六大平台，强化保障支撑

为保障本方案顺利实施，聚焦工作机制、制度创新、政务服务、金融支持等重点领域和关键环节，全力打造组织管理、政务服务、招商合作、财税金融、制度创新、政策保障服务六大平台，以更高标准、更严要求、更实举措抓好各项工作落实。

（一）建设统一的组织管理平台。建立统一的组织管理机构，统筹推进石家庄综保区、正定高新区、正定新城等区域发展。配备具有相应专业能力的领导班子，充实与片区制度创新工作及主导产业发展相适应的高素质干部队伍；建立权责适配、职能清晰、目标明确的工作推进机构，形成工作合力。建立统一的督导考核机构，进行统一督导、调度和考核，增强各级各部门的自贸大局意识。（市委组织部、市财政局、市人社局、正定片区管委会按职责分工负责；完成时限：2025年3月）

（二）建设统一的政务服务平台。加快设立正定片区综合服务中心，全面集成行政审批、政务服务、税务服务、迎商惠企、咨询帮办、自贸通办、信用体系、改革创新等职能，承接落实省和市授权、赋权事项，保障市场主体需求。深化“证照分离”改革，按照国际营商环境评价标准体系，主动开展审批监管、涉企服务等领域的改革创新。（正定片区管委会；完成时限：2025年6月）

- （三）建设统一的招商合作平台。统筹产业发展规划，进一步整合招商力量和资源，设立统一的招商合作机构，强化产业招商，组建专业化招商团队。拓展国际招商渠道，提升外资招商能力，重点招引外商投资高新技术产业，提高产业国际化水平。设立招商服务大厅，公开载体资源、项目评价指标、招商政策、兑现流程等，促进政务服务规范、便捷。（正定片区管委会、市投促局按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

（四）建设统一的财税金融平台。做大做强片区主导产业发展基金，整合壮大片区发展投资平台，吸引社会资本共同投资，助力基础设施项目建设和产业升级。鼓励各类金融机构落户片区，推出多样化创新金融产品。落实自贸试验区在金融领域的开放试点政策，在防控风险基础上，促进跨境投融资便利化。（正定片区管委会、人行省会金融工作协调处、河北金融监管局石家庄地区监管协调处、市委金融办按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

（五）建设统一的制度创新平台。建立制度创新推进、激励等工作机制，加强与国家部委和省、市部门对接沟通，争取政策突破和改革赋权。推进试点任务落实、创新政策落地，进一步释放自贸政策红利。对标国际高标准经贸规则，加强改革系统集成，深化差异化改革探索，形成高质量制度创新成果。加大复制推广力度，研究复制推广方案，努力提升片区市场主体获得感、满意度。（正定片区管委会、市商务局按职责分工负责；完成时限：2025年12月）

（六）建设统一的政策保障服务平台。落实好市委、市政府《关于支持中国（河北）自由贸易试验区正定片区（石家庄综合保税区）高水平开放打造外向型经济新高地的若干意见》，安排支持自贸区发展专项资金，助推片区发展。研究国家、省出台的自贸试验区、外贸和外资等各项支持经济发展、扩大开放的政策措施，有针对性制定落实举措，释放政策红利，推动惠企政策精准直达市场主体。（正定片区管委会、市财政局、市商务局按职责分工负责；完成时限：2025年12月）